## Acta Parcial
INNOVACIÓN Y GESTIÓN · by GREENCORE ANALYTICS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
Acta N°: ____ Contrato: ________________ Período: _________ al _________
Ítem | Descripción | Und | Cant. Contrat. | Cant. Acumulada | Cant. Este Período | V.Unit ($) | V.Acta ($) | V.Acum ($) | Observación
1.1 | Preliminares - descapote | m² | 500 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 4250000
1.2 | Excavaciones manuales h<1.5m | m³ | 120 | 80 | 40 | 45000 | 1800000 | 3600000
2.1 | Concreto simple 2500 PSI | m³ | 60 | 30 | 15 | 320000 | 4800000 | 9600000
2.2 | Concreto reforzado 3000 PSI | m³ | 80 | 40 | 20 | 480000 | 9600000 | 19200000
3.1 | Acero de refuerzo fy=420 | kg | 3000 | 1500 | 750 | 4200 | 3150000 | 6300000
3.2 | Mampostería bloque 20x20x40 | m² | 400 | 200 | 80 | 38000 | 3040000 | 7600000

## Liquidación
INNOVACIÓN Y GESTIÓN · by GREENCORE ANALYTICS
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
Concepto | Valor Contrato ($) | Ejecutado ($) | Diferencia ($) | % Ejecución | Estado | Observaciones
Obras civiles estructurales | 850000000 | 830000000 | -20000000 | 97.6% | OK
Instalaciones hidrosanitarias | 120000000 | 118000000 | -2000000 | 98.3% | OK
Instalaciones eléctricas | 95000000 | 95000000 | 0 | 100.0% | OK
Obras exteriores | 45000000 | 38000000 | -7000000 | 84.4% | Revisión
Imprevistos y administración | 90000000 | 85000000 | -5000000 | 94.4% | Revisión