## Seguimiento Obra
INNOVACIÓN Y GESTIÓN · by GREENCORE ANALYTICS
CONTROL DE INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL
Proyecto: ________________ Contrato No.: ________________ Fecha inicio: ________
N° | Actividad | Especificación | Unid. | Cant. Contrat. | Cant. Ejecut. | % Avance | Valor Unit. ($) | Valor Ejecut. ($) | Estado | Observaciones | Responsable
1 | Replanteo y localización | INV-001 | m² | 1000 | 850 | 85% | 250000000 | 212500000 | En ejecución |  | Residente
2 | Descapote y limpieza | INV-002 | m² | 950 | 950 | 100% | 237500000 | 237500000 | Completo |  | Residente
3 | Excavación manual | INV-003 | m³ | 200 | 180 | 90% | 50000000 | 45000000 | En ejecución |  | Residente
4 | Relleno compactado | INV-004 | m³ | 150 | 120 | 80% | 37500000 | 30000000 | En ejecución |  | Residente
5 | Concreto ciclópeo | INV-005 | m³ | 80 | 60 | 75% | 20000000 | 15000000 | En ejecución |  | Residente
6 | Concreto 3000 PSI | INV-006 | m³ | 120 | 90 | 75% | 30000000 | 22500000 | En ejecución |  | Residente
7 | Acero de refuerzo | INV-007 | kg | 5000 | 4200 | 84% | 1250000000 | 1050000000 | En ejecución |  | Residente
8 | Mampostería bloque | INV-008 | m² | 600 | 500 | 83% | 150000000 | 125000000 | En ejecución |  | Residente
9 | Cubierta metálica | INV-009 | m² | 400 | 350 | 88% | 100000000 | 87500000 | En ejecución |  | Residente
10 | Instalaciones eléctricas | INV-010 | glb | 1 | 0.7 | 70% | 250000 | 175000 | En ejecución |  | Residente
AVANCE GLOBAL