## Matriz Riesgos
INNOVACIÓN Y GESTIÓN · by GREENCORE ANALYTICS
MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE RESPUESTA - PROYECTOS DE INGENIERÍA
Proyecto: ________________ Fecha: ________ Versión: 1.0
ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Causa Raíz | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (PxI) | Estrategia | Plan de Respuesta | Responsable | Estado
R-01 | Técnico | Falla de cimentación por suelo blando | Estudio geotécnico insuficiente | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Realizar sondeos adicionales antes de fundir | Geotecnista | Activo
R-02 | Financiero | Sobrecosto materiales >15% | Inflación y escasez | 2 | 4 | 8 | Transferir | Contratos con precios fijos y cláusula escalación | Dir. Financiero | Monitoreo
R-03 | Climático | Lluvias excesivas paran obra >2 semanas | Fenómeno La Niña | 4 | 3 | 12 | Aceptar | Holgura de 10 días en cronograma + cubierta provisional | Residente | Activo
R-04 | Legal | Suspensión por licencia ambiental | Trámite incompleto | 2 | 5 | 10 | Evitar | Verificar permisos antes del inicio | Dir. Jurídico | Cerrado
R-05 | RRHH | Renuncia de personal clave | Oferta laboral competencia | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Plan de retención y backup de competencias | RRHH | Monitoreo
R-06 | Calidad | Concreto con resistencia menor a f'c | Control de calidad deficiente | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Ensayos de cilindros por cada vaciado | Inspector | Activo
R-07 | Ambiental | Vertimiento de residuos líquidos | Inadecuado manejo de escombros | 2 | 3 | 6 | Evitar | PGIRS y trampas de sedimentos en punto de acopio | Ambiental | Activo